## 工事関係書類一覧表
工事関係提出書類一覧表 | [6 empty] | 総務部営繕課
|  |  |  | 項 目 | 着工時 | 施工中 | 完成時
| 契約関係 | 1 | 1) | 現場代理人及び技術者通知書 | ○
|  |  | 2) | 工程表(契約用) | ○
|  |  | 3) | 下請負届 |  | ○
|  | 2 | 1) | 部分払を選択した場合
|  |  | ① | 出来形検査請求書 |  | ○
|  |  | ② | 部分払金請求書 |  | ○
|  |  | ③ | 出来形内訳明細書 |  | ○
|  |  | ④ | 出来形工事写真 |  | ○
|  |  | ⑤ | 出来形工事写真（工事検査課用） |  | ○
|  |  | 2) | 中間前払を選択した場合
|  |  | ① | 中間前払認定調書 |  | ○
|  |  | ② | 中間前払金請求書 |  | ○
|  | 3 | 1) | 完成届 |  |  | ○
|  |  | 2) | 工事目的物引渡届 |  |  | ○
|  |  | 3) | 請求書 |  |  | ○
|  |  | 4) | 工事写真 |  |  | ○
|  |  | 5) | 工事写真（工事検査課用）
| 工事関係 |  |  | (工事関係書類として綴り、工事完成時に提出)
| 施工体制 |  | 1) | 工事実績情報（いわゆる工事カルテ） | ○ | ○（変更時） | ○
|  |  | 2) | 品質証明書 |  | ○
|  |  | 3) | 建設業退職金共済制度 掛け金収納書・受け払い簿の写し | ○ | ○
|  |  | 4) | 施工体制台帳の写し |  | ○
|  |  | 5) | 施工体系図（上記 4)以外の場合） |  | ○
| 施工状況 |  | 6) | 施工計画書 | ○（総合） | ○（各工種）
|  |  | 7) | 全体実施工程表 | ○
|  |  | 8) | 週間・月間等実施工程表 |  | ○
|  |  | 9) | 使用資材メーカーリスト | ○ | ○
|  |  | 10) | 製作図 ・ 承諾図 |  | ○
|  |  | 11) | 施工図 |  | ○
|  |  | 12) | 主要材料の規格 ・ 品質証明書 |  | ○
|  |  | 13) | 施工に関して試験を要するものの試験結果報告書 |  | ○
|  |  | 14) | 出来形管理図 |  | ○ | ○
|  |  | 15) | 主要材料納入簿 |  | ○ | ○
|  |  | 16) | 各種保証書 |  |  | ○
|  |  | 17) | 建設系廃棄物マニフェスト関係 |  |  | ○
|  |  | 18) | 再生資源利用[促進]計画書(実施書) | ○(計画書) |  | ○(実施書)
|  |  | 19) | 安全活動に関する記録 |  | ○
| 共通事項 |  | 20) | 工事協議(打合せ)書 |  | ○
|  |  | 21) | 工事記録簿 |  | ○ | ○
| その他 |  | 22) | 火災保険加入証書の写し | ○
|  |  | 23) | 工事進捗状況報告書 | ○ | ○ | ○
|  |  | 24) | 鍵 ・ 予備材料等の目録 |  |  | ○
|  |  | 25) | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  |  | ○（任意）
|  |  | 26) | その他監督員の指示するもの
| 完成図 |  |  | 竣工図 |  |  | ○

## 注意事項
工事関係提出書類の注意事項
| 契約関係 |  |  | 詳細は契約担当と協議すること。
1 | 1) |  | 現場代理人及び技術者通知書
|  |  | ○ | 現場代理人は、専任常駐とする。
|  |  | ○ | 請負契約額が、建築一式工事で 5,000万円以上、以外で 2,500万円以上となる工事の主任技術者は、
専任とする。
|  |  | ○ | 下請け契約の総額が、建築一式工事で 4,500万円以上、以外で3,000万円以上となる工事の技術者
は、監理技術者とする（技術者資格者証の写し提出）。
| 3) |  | 下請負届 |  | （平成１３年５月２日付け 技管１第５－４号による）
|  |  | ○ | 請負契約額が 500万円以上について、その工事の一部を下請けに附す場合は、当該工事に着手する
前に下請負契約書(契約金額の分かる注文書・発注書等)の写しと、建設業許可証の写しを添付する(建
設業法に基づく)。
また、施工体制台帳・施工体系図等の写しも添付する。
2 | 1) | ② | 部分払金請求書
|  |  | ○ | 継続事業の場合は、初年度用と次年度以降用があるので注意する。
（営繕課職員注意：出来形歩合調書にも、初年度用と次年度以降用がある。）
|  | ③ | 出来形内訳明細書
|  |  | ○ | 出来形参考数量として、当初入札時に貸し出しをした金抜き内訳明細書の数量個所に、出来形数量を
記入したものを提出する。
|  | ④ | 出来形工事写真
|  |  | ○ | 当該出来形までの、着工からの写真とする。
|  |  | ○ | 2回目以降は、前回出来形以降から当該出来形までの写真とする。
|  | ⑤ | 出来形工事写真（工事検査課用）
|  |  | ○ | 工事検査課用として、出来形全体が分かる着工前と出来形の写真を、適宜提出する。( 5～12枚程度)
（出来形検査請求書に添付)
3 | 4) |  | 工事写真
|  |  | ○ | 出来形以降完成までの写真とする。
|  |  | ○ | 国庫補助事業で、完了実績用として完成写真が必要な場合は、必要部数提出する。
| 5) |  | 工事写真（工事検査課用）
|  |  | ○ | 工事検査課用として、主要な個所の完成写真を、5～12枚程度、着工前の写真は適宜提出する。 (完
成届に添付)
| 工事関係 |  |  | 部数については、監督員と協議すること。
| 1) |  | 工事実績情報（いわゆる工事カルテ）
|  |  | ○ | 契約金額が2,500万円以上の工事について登録する。
（詳細は、共通仕様書第１編第１節を参照する）
| 2) |  | 品質証明書
|  |  | ○ | 工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を文書及び写真で報告する。
| 4) |  | 施工体制台帳の写し
|  |  | ○ | 下請け契約の総額が、建築一式工事で 4,500万円以上、以外で3,000万円以上となる工事について
は、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示すること。
|  |  | ○ | 下請負契約書の写し・再下請負通知書添付及び下請負金額の記入をする。
| 5) |  | 施工体系図（上記 4)以外の場合）
|  |  | ○ | 下請けの施工体系を把握する必要から、作成提出する。
| 6) |  | 施工計画書
|  |  | ○ | 監督員の承諾を受けること
|  |  | ○ | 現場代理人・技術者は、この計画書に基づき施工されていることを、常に確認する。
|  |  | ○ | 建設系廃棄物処分フローについて作成する。
|  |  | ○ | 作業主任者を専任し配置した場合は必要事項記載する。
|  |  | ○ | 専門技術者を専任し配置した場合は必要事項記載する。
| 7) |  | 全体実施工程表
|  |  | ○ | 関連工事との調整を図り、原則としてネットワークで作成する。
| 8) |  | 週間・月間等実施工程表
|  |  | ○ | 定例打ち合わせ時に提出する。書式は関連工事と調整し統一を図る。
| 9) |  | 使用資材メーカーリスト
|  |  | ○ | ２部提出し、監督員の承諾を受ける。
| 10) |  | 製作図 ・ 承諾図
|  |  | ○ | ２部提出し、監督員の承諾を受ける。
| 11) |  | 施工図
|  |  | ○ | 関連工事との取り合わせを充分に行うこと。なお、総合図の作成も行う。
|  |  | ○ | 監督員の承諾を受ける。
| 12) |  | 主要材料の規格 ・ 品質証明書
|  |  | ○ | ２部提出し、監督員の承諾を受ける。
| 13) |  | 施工に関して試験を要するものの試験結果報告書
|  |  | ○ | 一覧表にして、提出する。なお、試験機材の名称・試験機関・試験責任者・日時・温度・湿度等必要
事項を記入する。
| 14) |  | 出来形管理図
|  |  | ○ | 外構工事について、設計との比較検証のため、基本的に作成を行う。
| 15) |  | 主要材料納入簿
|  |  | ○ | 使用材料の調達計画に関して、搬入実施状況を確認できるものとして作成する。
|  |  | ○ | 使用材料ごとに作成し、合計数量を記載する。
| 16) |  | 各種保証書
|  |  | ○ | 防水工事保証書は、完成引き渡しの日からとし、請負業者・防水施工業者・メーカーの3社連名とす
る (シート防水・アスファルト防水・金属製屋根は10年、塗布防水は 5年とする)。
| 17) |  | 建設系廃棄物マニフェスト関係
|  |  | ○ | 原票確認の上、 Ｅ票の写しとする。なお最終処分まで時間のかかる場合は、とりあえずＤ票を提出し
ておき、最終処分完了時に原票確認の上、 Ｅ票の写しを提出する。
|  |  | ○ | 最終処分場までのフロー図を作成する。
|  |  | ○ | 処分業者・運搬業者等の許可証の写し及び契約書の写しを添付する。
| 18) |  | 再生資源利用[促進]計画書(実施書) 「CREDAS」
|  |  | ○ | リサイクル法で定められた一定規模以上の工事。
|  |  | 再生資源利用計画書（実施書） |  |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書）
|  |  | 次のような建設資材を搬入する建設工事 |  |  | 次のような指定副産物を搬出する建設工事
|  |  | １ 土砂 |  | 1,000m3以上 | １ 土砂 |  | 1,000m3以上
|  |  | ２ 砕石 |  | 500t以上 | ２ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
|  |  | ３ 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  | 合計
|  |  | 混合物 |  | 200t以上 | 建設発生木材 |  | 200t以上
建設汚泥*
建設混合廃棄物*
* 建設汚泥,建設混合廃棄物等については、リサイクル法で定められている品目ではないが,調査対象となる
工事の中で,これらの品目が発生する場合には,あわせて記入する。
|  |  | ○ | 再生資源利用[促進]計画書(実施書)を、計画書は所定の書式で、実施書はフロッピーで提出する。
|  |  | ○ | 再生資源利用[促進]計画書(実施書)システム(Ver.2000.7.20)は、
1 営繕課、土木事務所で貸し出し (CD-ROM)
2 山梨県建設業協会各支部で貸し出し (CD-ROM)
3 国土交通省ホームページからダウンロード
(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm)
|  |  | ○ | 「CREDAS」の入力方法やシステムの問い合わせ先（サポートセンター窓口）
（財）日本建設情報総合センター内
|  |  |  | 建設副産物情報センター |  | TEL 03-3505-0410
FAX 03-3505-8872
|  |  | ○ | 様式-1,-2の記入方法の問い合わせ先
|  |  |  | （株）日本能率協会総合研究所 |  | TEL 03-3578-7575
FAX 03-5403-8473
| 19) |  | 安全活動に関する記録
|  |  | ○ | 災害防止（工事安全）協議会等を設置した場合の活動記録。
|  |  | ○ | 店社パトロールを実施した場合の活動記録。
|  |  | ○ | 各種安全パトロールを実施した場合の活動記録。
|  |  | ○ | 指摘事項に対する改善の実施記録
|  |  | ○ | 安全教育、訓練棟の実施記録。
|  |  | ○ | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等の実施記録。
|  |  | ○ | 使用器具、工具等の点検記録。
|  |  | ○ | 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた記録。
|  |  | ○ | 山留め、仮締切、足場や支保工の設置時や使用中の点検記録。
|  |  | ○ | 保安施設等の整備、設置、管理状況の記録。
| 20) |  | 工事協議(打合せ)書
|  |  | ○ | 監督員との協議、官公署との協議、入居官公庁との協議、関連施工業者との協議等必要な記録。
|  |  | ○ | 原則として、定例打ち合わせ時に提出する。
| 21) |  | 工事記録簿
|  |  | ○ | 日報・週報は記録しておき、監督員の指示があるときには提出する。
| 22) |  | 火災保険加入証書の写し
|  |  | ○ | 加入期間は、工期に１４日以上の日を加えた日までとする。
| 23) |  | 工事進捗状況報告書
|  |  | ○ | 建築工事は毎月１５日と月末に、設備工事は月末に提出する。インターネットメールでの報告も可。
| 24) |  | 鍵 ・ 予備材料等の目録
|  |  | ○ | 一覧表にして、提出すること。
| 25) |  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
|  |  | ○ | このことに関して、工事施工中特筆すべき事項について、所定の書式に必要事項記入の上、申し出る
こと。
| 26) |  | その他監督員の指示するもの
|  |  | ○ | 上記以外に、監督員が必要と認めるものについて、作成を求めることがある。
完成図 |  |  | ○ | 電気設備 ・ 機械設備については、マイクロフィルムによる作成を原則とするが、監督員との協議を
行うこと。(山梨県総務部営繕課規定の完成図書提出要領)
その他の注意事項
|  |  | ○ | 工事設計書・現場説明事項・共通仕様書・監理指針・関係法令等は、現場に常備すること。
|  |  | ○ | 現場代理人は、技術者とともに工事現場の施工他について自主管理を行い、特に、完成検査前は、社
内検査等を実施しその内容については、文書で監督員に報告すること。
|  |  | ○ | 工事記録写真用黒板は、工事名称・施工者・工種・説明図等記載できるものとする。
|  |  | ○ | 工事写真の撮影方法については、建設大臣官房官庁営繕部監修の工事写真の撮り方（改訂第２版）に
よる。
|  |  | ○ | 工事写真をデジタルカメラで撮影する場合
・有効画素数 80万以上とし、記録画素数を６４０×４８０以上とする。
・フォルダ構成について
工事写真の撮り方（改訂第２版）による。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
・ファイル形式について
工事写真の撮り方（改訂第２版）による。
・ファイル名のつけ方
監督員と協議する。
|  |  | ○ | 工事写真を電子媒体で提出する場合
・デジタル写真管理ソフトは、国土交通省基準の「デジタル写真管理情報基準」によるＸＭＬ形式
のものとする。
なお、使用するソフトのビューワが無償で提供できる場合は、媒体にダウンロードすること。
・媒体はＣＤ－Ｒを原則とし、ＩＳＯ９６６０フォーマット（レベル３）とする。
これにより難い場合は、監督員と協議する。
・ＣＤ－Ｒに貼るラベルは（回転に悪影響を及ぼさないもの）
① 工事名称
② 何枚目／総枚数
③ 作成年月
④ 発注者名
⑤ 請負者名
⑥ ウイルスチェックに関する情報（使用した「ウイルス対策ソフト名」「ウイルスチェッ
ク定義年月日」「チェック年月日」を明記。
⑦ フォーマット形式
プラスチックケースに「工事名」「作成年月日」を明記する。
・ウイルスチェックは、提出するデータすべてを納品前に実施し、以下に従う。
① 納品すべき最終成果品が完成した時点で実施する。
② ウイルス対策ソフトの指定はしないが、できるだけシェアの高いものとする。
③ 最新のウイルスも検出できるように、常に最新のデータに更新したものを利用する。
・支払いに関して、出納局会計課用の写真を写真帳形式にして
|  |  |  | ① 完成写真 主たる部分（外観は必ず１面以上） |  |  |  | 10 | 枚程度
② 工事中 進捗の分かるものとして、建築工事は、外観で基礎工事から打ち上がりまで
の必要枚数
進捗の分かるものとして、設備工事は、主たる階の主たる工事を、必要枚数
|  |  |  | ③ 着工前 |  |  |  | 1 | 枚程度
を提出する。なお、プリンターは300dpi以上とする。
|  |  | ○ | 工事写真をすべて印刷して提出する場合
・プリンターは300dpi以上とする。(山梨県土木部監修の建設工事必携 6 写真管理基準による)
・写真帳形式に整理すること。

## 部分払い請求書(単年)
[20 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 |  |  | 山本 栄彦 |  |  |  |  | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
氏名
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 前払金受領額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 前回までの受領額 （前払金を除く） |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 |  | 万 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 円
|  | ただし | [12 empty] | 工事の出来高(B) |  |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | C×9/10の額(D) |  |  |  | 前払金控除額 (A)×(B) (E) |  |  |  | 差 引 額 (D) - (E) (F) |  |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (G) |  |  | 支 払 額 (F) - (G) |  |  | 請 求 年 月 日
|  | %(B) | 金 額 (C)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
（注） 算出は、（Ｂ）については小数２位までとし、（Ｄ）については万円未満を切捨てとし、（Ｅ）については万円未満を切上げるものとする。

## 部分払い請求書(継続 初年度)
（継続費／初年度用） | [17 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 |  |  | 山本 栄彦 |  |  |  |  | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
氏名
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来形予定額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 前払金受領額(B) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来高受領額 |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 |  | 円
|  | ただし | [11 empty] | 工事の出来高(C) |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | D×9/10の額 (E) |  |  |  | 前払金額 (B) |  |  | 前払金控除額 (B)×(D)/(A) (F) |  | 差 引 額 (E) - (F) (G) |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (H) |  |  | 支 払 額 (G) - (H)
|  | %(C) | 金 額 (D)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
（注） 算出は、（C）については小数２位までとし、（E）については万円未満を切捨てとし、前払金控除額欄の(Ｄ)/(A)が1以上の場合は1とし、
（F）については万円未満を切上げるものとする。

## 部分払い請求書(継続 次年度以降)
（継続費／次年度以降用） | [17 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 |  |  | 山本 栄彦 |  |  |  |  | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
氏名
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来形予定額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 前年度 出来高金額(Ｂ) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 前払金受領額(Ｃ) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来高受領額 |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 |  | 円
|  | ただし | [11 empty] | 工事の出来高(Ｄ) |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | E×9/10の額 (Ｆ) |  |  |  | 出来形予定額に対する率 ((E)-(B))/(A) (G)% |  |  | 前払金控除額 (C)×(G) (H) |  | 差 引 額 (F) - (H) （Ｉ） |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (J) |  |  | 支 払 額 （Ｉ） - (J)
|  | %(Ｄ) | 金 額 (Ｅ)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
（注） 算出は、（D）については小数２位までとし、（F）については万円未満を切捨てとし、(G)については100%以上は100%とし、
（H）については万円未満を切上げるものとする。

## メーカーリスト
使用資材メーカーリスト
平成 年 月 日
| 発 注 者 | 山梨県知事 | 殿
工 事 名
工 事 場 所
| 工 期 | 平成 年 月 日 ～ | 平成 年 月 日
| 承諾 年 月 日 |  | 請負者 住 所
| 監督員職氏名印 |  | 氏 名
T E L
現場代理人氏名印
技術者氏名印
品 名 | 製 造 業 者 名 | 住 所 | TEL(担当者) | 代 理 店 名 | TEL | 備 考

## 工事協議
工事協議（打ち合わせ）書
|  |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日
協議（打ち合わせ）者 |  |  | 監督員
現場代理人
工事名
工事場所
内
容

## 納入簿
主 要 材 料 納 入 簿
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 単位 | 納入年月日 | 数 量 | 累 計 | 備 考

## 産廃フロー
建設系廃棄物処理フローチャート図記載例
廃棄物の種類 | 収 集 運 搬 業 者 | 中 間 処 理 業 者 | 収 集 運 搬 業 者 | 最 終 処 分 業 者 | 最 終 処 理 方 法 | 備 考
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
コンクリート殻 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | リサイクル砕石として利用
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
アスファルト殻 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | リサイクル砕石として利用
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
廃プラスチック | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 最終処分場へ埋め立て
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
金属 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | メーカーにて再生
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
注意事項 | 廃棄物の種類・処分する区分（ルート）に従って、フローを適宜修正し記載する。

## 工事記録簿表紙
工 事 記 録 簿
工事名
工事場所
| 工期 | ～
請負者
監督員職氏名印

## 工事記録
工 事 記 録
年 月 日 | 天候 | 記 事 | 備 考

## 写真整理
改修工事・補修工事における写真の整理方法
|  |  | 完成 | 着工前
| 1 | １ページ目は、空欄とする。
| 2 | 完成及び着工前の写真の後に、工事施工中の写真を整理して入れる。
| 3 | 工事写真帳のサイズは、Ａ４版とする。
| 4 | 縦写しの写真は、上を左とする。
| 5 | 黒板を入れて撮影する。
| 6 | 使用材料を必ず撮影する。（塗料缶・クロス・照明器具・衛生器具等）
| 7 | 日付は抜くこと。
| 8 | 工事施工中の写真は、撮り忘れのないようにし、特に隠れる部分は注意する。

## 進捗状況報告書
総務部技監
営繕課長 |  | 技術指導監 |  |  | 施設防災対策監 |  |  | 課長補佐 |  | 担当リーダー |  |  |  |  | 請負者
依頼課（ |  |  |  | ） | [13 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 印
課長 |  | 課長補佐 |  |  | 課員
工 事 進 捗 状 況 報 告 書 | [19 empty] | （平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日現在）
工 事 名 | [13 empty] | 出来高 |  | 予定 |  |  | ％ | 気 象 | 屋外作業可能日 |  |  |  | 累計
[21 empty] | 20%以下 |  |  | 日 |  |  | 日
請負工事費 |  | ￥ | [13 empty] | 実施 |  |  | ％
[21 empty] | 50%程度 |  |  | 日 |  |  | 日
| 着手 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 日間 |  | 施工日数 |  |  |  |  | 日
工 期 | [20 empty] | 80%以上 |  |  | 日 |  |  | 日
| 完成 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 | [5 empty] | 残工日数 |  |  | 0 |  | 日 |  | 気温
[21 empty] | 最高 |  | ℃ | 最低 |  |  | ℃
写真 | [12 empty] | 記事
[6 empty] | 撮影 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | [6 empty] | 監督員職氏名 | [7 empty] | 印
| 撮影箇所と内容 | [13 empty] | 撮影箇所と内容
| 撮影箇所と内容 | [13 empty] | 撮影箇所と内容